## Feuil1
PLANNIFICATION DU PROJET
| N° semaine projet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| N° semaine | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Date | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 2019-01-02 | 2019-01-09 | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 2019-07-03
Tâches
PRE-ETUDE | Cahier des charges | 2018-12-26: VACANCES; 2019-02-27: VACANCES; 2019-04-17: VACANCES
Planning + Journal de travail | bar: 2018-11-21 to 2018-12-19
Etude du système | bar: 2018-11-28 to 2018-12-12
Etude des composants | bar: 2018-12-05 to 2018-12-19
Evaluation des coûts | bar: 2018-12-05 to 2018-12-19
DESIGN | Dimensionnement du Hardware | bar: 2018-12-19; 2019-01-09 to 2019-01-23
Schéma électrique | bar: 2019-01-16 to 2019-02-06
Evaluation des coûts | bar: 2019-01-23 to 2019-02-06
REALISATION | PCB | bar: 2019-01-23 to 2019-02-20; 2019-03-06 to 2019-03-27
Création listes de pièces | bar: 2019-03-13 to 2019-03-20
Commande PCB et matériel | bar: 2019-03-13 to 2019-03-20
Mécanique (boîtier, plan)
Montage | bar: 2019-04-03 to 2019-04-10
Softwares | bar: 2019-03-27 to 2019-04-10; 2019-05-01 to 2019-06-19
Tests et mise au point | bar: 2019-05-01 to 2019-06-19
Usinage mécanique | bar: 2019-05-22 to 2019-06-05
Mise en boîtier | bar: 2019-06-12 to 2019-06-19
Rédaction du rapport
Prépraration présentation + démo | bar: 2019-06-19
Présentations | bar: 2018-12-19; 2019-02-06; 2019-06-26
Finitions/corrections/documentation | bar: 2019-07-03
PLANNING EN TEMPS REEL DU PROJET
| N° semaine projet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| N° semaine | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Date | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 2019-01-02 | 2019-01-09 | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 2019-07-03
Tâches
PRE-ETUDE | Cahier des charges | 2018-12-26: VACANCES; 2019-02-27: VACANCES; 2019-04-17: VACANCES
Planning + Journal de travail | bar: 2018-11-21 to 2018-12-19
Etude du système | bar: 2018-11-21 to 2018-12-05
Etude des composants | bar: 2018-12-05 to 2018-12-12
Evaluation des coûts | bar: 2018-12-05 to 2018-12-12
DESIGN | Dimensionnement du Hardware | bar: 2018-12-19; 2019-01-09 to 2019-01-30
Schéma électrique | bar: 2019-01-09 to 2019-01-30
Evaluation des coûts | bar: 2019-01-30 to 2019-02-06
REALISATION | PCB | bar: 2019-02-06 to 2019-02-20; 2019-03-06 to 2019-03-20
Création listes de pièces | bar: 2019-03-20
Commande PCB et matériel | bar: 2019-03-20 to 2019-03-27
Montage | bar: 2019-04-10
Softwares | bar: 2019-04-03; 2019-05-01 to 2019-06-19
Tests et mise au point | bar: 2019-05-01 to 2019-06-19
Usinage mécanique
Mise en boîtier
Rédaction du rapport
Prépraration présentation + démo | bar: 2019-06-19
Présentations | bar: 2018-12-19; 2019-02-06; 2019-06-26
Finitions/corrections/documentation | bar: 2019-07-03